|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮГлава Бикинского муниципального района Хабаровского края\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Королев «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 год |

**План мероприятий «Дорожная карта» по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в рамках стратегического направления «ЖКХ и городская среда»**

**на территории Бикинского муниципального района Хабаровского края**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Срок реализации мероприятия | Мероприятие | Ответственный исполнитель |
| 1. | 17.03.2017 | Предоставление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края заявок на участие в отборе муниципальных образований края для предоставления субсидий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».  | Администрация городского поселения «Город Бикин», администрация Лермонтовского сельского поселения |
| 2. | 24.03.2017  | Утвердить графики проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах.  | Администрация городского поселения «Город Бикин», администрация Лермонтовского сельского поселения |
| 3. | 01.04.2017 | Разработка и опубликование для общественного обсуждения (срок обсуждения – не менее 30 дней со дня опубликования) проекта муниципальной программы на 2017 год.  | Администрация городского поселения «Город Бикин», администрация Лермонтовского сельского поселения |
| 4. | 01.04.2017 | Разработка, утверждение и опубликование порядка и срока представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирных домов (далее – МКД) в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год, оформленных в соответствии с законодательством РФ в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом МКД, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию МКД.  | Администрация городского поселения «Город Бикин», администрация Лермонтовского сельского поселения |
| 5. | 01.04.2017  | Разработка, утверждение и опубликование порядка общественного обсуждения (на срок не менее 30 дней) проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год, предусматривающего формирование общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения. | Администрация городского поселения «Город Бикин», администрация Лермонтовского сельского поселения |
| 6. | 01.04.2017 | Разработка, утверждение и опубликование порядка и срока представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году.  | Администрация городского поселения «Город Бикин», администрация Лермонтовского сельского поселения |
| 7. | 20.04.2017 | Разработка и утверждение Комплекса мер (медиаплана), по информированию граждан о реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в рамках стратегического направления «ЖКХ и городская среда».  | Администрация городского поселения «Город Бикин», администрация Лермонтовского сельского поселения |
| 8. | 25.05.2017  | С учетом результатов общественного обсуждения утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год. | Администрация городского поселения «Город Бикин», администрация Лермонтовского сельского поселения |
| 9. | 01.07.2017  | Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2017 год, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.  | Администрация городского поселения «Город Бикин», администрация Лермонтовского сельского поселения |
| 10. | 01.10.2017  | Обеспечение проведения общественных обсуждений всеми органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, правил благоустройства поселений, с учетом методических рекомендаций, утвержденных Минстроем России.  | Администрация городского поселения «Город Бикин», администрация Лермонтовского сельского поселения |
| 11. | 01.11.2017  | Утверждение (корректировка) правил благоустройства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, с учетом результатов общественных обсуждений и методических рекомендаций, утвержденных Минстроем России.  | Администрация городского поселения «Город Бикин», администрация Лермонтовского сельского поселения |
| 12. | 31.12.2017  | Проведение общественных обсуждений и утверждение всеми органами местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты, численностью свыше 1000 человек, муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, предусматривающих благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве муниципальных территорий общего пользования, а также дворовых территорий МКД.  | Администрация городского поселения «Город Бикин», администрация Лермонтовского сельского поселения |
| 13. | В течение 2017 года  | Организация и проведение телефонных «горячих» линий в целях информирования граждан о реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».  | Администрация Бикинского муниципального района, администрация городского поселения «Город Бикин», администрация Лермонтовского сельского поселения |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_