## Приложение 2
Приложение 2
к краткосрочному плану реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах расположенных на территории Лермонтовского сельского поселения, на 2014-2043 годы.
Перечень
Перечень многоквартирных домов на территории Лермонтовского сельского поселения в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату подачи заявки | Вид ремонта | Стоимость услуги и (или) работ по капитальному ремонту | [5 empty] | Способ формирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме | Удельная стоимостькапитального ремонта 1кв. метра общей площади многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | [7 empty] | всего | в том числе средства
[12 empty] | меры финансовой поддержки |  |  |  | собственников помещений вмногоквартирном доме 15%
[12 empty] | федерального бюджета | Государственной корпарации -Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства | краевого бюджета | местного бюджета 20%
[7 empty] | кв.м. | кв.м. | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |  | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. | ул. Восточный городок, 362 | 1968 | 68 | кирпич | 5 | 4 | 3473.5 | 2121.5 | 99 | КР | 2318861.66 |  |  |  | 463772.332 | 347829.249 | РО | 667.5865 | 2015
2. | ул. Восточный городок, 186 | 1975 | 58 | кирпич | 5 | 4 | 3472.5 | 2120.5 | 117 | КР | 2251622.9 |  |  |  | 450324.58 | 337743.435 | РО | 648.4155 | 2015
3. | ул. Восточный городок, 376 | 1970 | 65 | панели | 5 | 4 | 3745 | 2215.5 | 168 | КР | 233295.44 |  |  |  | 46659.088 | 34994.316 | РО | 62.2952 | 2015
4. | ул. Восточный городок, 387 | 1976 | 56 | кирпич | 5 | 4 | 3035 | 1834 | 129 | КР | 2321673.6 |  |  |  | 464334.72 | 348251.04 | РО | 764.9666 | 2015
5. | ул. Восточный городок, 388 | 1977 | 55 | кирпич | 5 | 4 | 3035 | 1834 | 123 | КР | 2321673.6 |  |  |  | 464334.72 | 348251.04 | РО | 764.9666 | 2015
6. | ул. Восточный городок, 439 | 1989 | 37 | панели | 5 | 3 | 2944 | 1635 | 128 | КР | 2061157.92 |  |  |  | 412231.584 | 309173.688 | РО | 700.1216 | 2015
7. | ул. Восточный городок, 759 | 1986 | 41 | панели | 5 | 5 | 3551.7 | 2089.4 | 189 | КР | 252114.08 |  |  |  | 50422.816 | 37817.112 | РО | 70.9841 | 2015
ВСЕГО: |  | х | х | х | х | х | 23256.7 | 13849.9 | 953 | х | 11760399.2 | 0 | 0 | 0 | 2352079.84 | 1764059.88 | х | х | х

## Приложение 3
Приложение 3
к краткосрочному плану реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домах расположенных на территории Лермонтовского сельского поселения, на 2014-2043 годы.
РЕЕСТР
многоквартирных домов на территории Лермонтовского сельского поселения в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта всего | Установка коллективных (робщедомовых) ПУ и УУ <*> | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | Ремонт крыши |  | Ремонт или замена лифтового оборудования <**> |  | Ремонт подвальных помещений относящихся к общему имуществу многоквартирном доме |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома (отмостки) |  | Разработка проектно-сметнойдокументации
|  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения |  | горячего водоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения
|  | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | руб | кв.м | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | ул. Восточный городок, 362 | 2318861.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.65 | 2105150.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8 | 213710.98 | 0
2 | ул. Восточный городок, 186 | 2251622.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.65 | 2037911.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.8 | 213710.98 | 0
3 | ул. Восточный городок, 376 | 233295.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 233295.44 | 0
4 | ул. Восточный городок, 387 | 2321673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.7 | 2103754.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 217918.86 | 0
5 | ул. Восточный городок, 388 | 2321673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.7 | 2103518.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 218154.86 | 0
6 | ул. Восточный городок, 439 | 2061157.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.6 | 1848467.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 212690.28 | 0
7 | ул. Восточный городок, 759 | 252114.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 252114.08 | 0
ВСЕГО: |  | 11760399.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6236.9 | 10198803.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175.4 | 1561595.48 | 0

## Краткосрочный план 1
Приложение 1
к Постановлению администрации Лермонтовского сельского поселения от 12.01.2015 № 3
Краткосрочный план
реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лермонтовского сельского поселения, на 2014-2043 годы.
№ п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД, всего | Плановая дата завершения работ | Вид услуги и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  | Сметная стоимость работ | Источники финансирования
|  |  |  | Наименование работ | Ед. изм. | Кол - во |  | федеральный бюджет | Государственная корпарация -Фонда содействияреформированию жилищно-коммунального хозяйства | краевой бюджет | местный бюджет 20% | собственники помещений в многоквартирном доме 15%
|  | кв.м. |  |  |  |  | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | ул. Восточный городок, 362 | 3473.5 | II квартал 2015г. | Ремонт кровли (кровля плоская, демонтаж старой и монтаж новой, частичное восстановление кирпичной кладки (5 кв.м), ремонт перекрытия (примерно 2 плиты), необходимость организованного водостока). Устройство отмостки. (с разборкой существующей старой отмостки) | м2 | 883,65 162,8 | 2318861.66 |  |  |  | 463772.332 | 347829.249
2. | ул. Восточный городок, 186 | 3472.5 | II квартал 2015г. | Ремонт кровли (кровля плоская, демонтаж старой и монтаж новой, необходимость организованного водостока). Устройство отмостки. (с разборкой существующей старой отмостки) | м2 | 883,65 162,8 | 2251622.9 |  |  |  | 450324.58 | 337743.435
3. | ул. Восточный городок, 376 | 3745 | II квартал 2015г. | Устройство отмостки (с разборкой старой существующей) | м2 | 906,4 171 | 233295.44 |  |  |  | 46659.088 | 34994.316
4. | ул. Восточный городок, 387 | 3035 | II квартал 2015г. | Ремонт кровли (кровля плоская, демонтаж старой и монтаж новой, необходимость организованного водостока). Устройство отмостки. (с разборкой существующей старой отмостки) | м2 | 915,7 166 | 2321673.6 |  |  |  | 464334.72 | 348251.04
5. | ул. Восточный городок, 388 | 3035 | II квартал 2015г. | Ремонт кровли (кровля плоская, демонтаж старой и монтаж новой, необходимость организованного водостока). Устройство отмостки. (с разборкой существующей старой отмостки) | м2 | 915,7 166 | 2321673.6 |  |  |  | 464334.72 | 348251.04
6. | ул. Восточный городок, 439 | 2944 | II квартал 2015г. | Ремонт кровли (кровля плоская, демонтаж старой и монтаж новой, необходимость организованного водостока). Устройство отмостки. (разборка существующей старой отмостки) | м2 | 787,6 162 | 2061157.92 |  |  |  | 412231.584 | 309173.688
7. | ул. Восточный городок, 759 | 3551.7 | II квартал 2015г. | Устройство отмостки (с разборкой старой существующей) | м2 | 944,2 184,8 | 252114.08 |  |  |  | 50422.816 | 37817.112
ВСЕГО: |  | 23256.7 | х | х | х | х | 11760399.2 | 0 | 0 | 0 | 2352079.84 | 1764059.88