АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕРМОНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Бикинского муниципального района Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.01.2015 № 4-р

с. Лермонтовка

О проведении праздника

«Масленица»

 В связи с проведением 22 февраля 2015 года праздника «Масленица»,

 1. Утвердить прилагаемые:

 1.1. План мероприятий по подготовке и проведению праздника «Масленица».

 1.2. Состав координационного Совета по подготовке и проведению праздника «Масленица».

 1.3. Смету расходов на проведение народного гуляния «Масленица».

 2. Место проведения праздника «Масленица» определить территорию возле здания администрации сельского поселения.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста 1 категории Кузнецову Л.В.

Глава сельского поселения С.А.Королев

 УТВЕРЖДЕН

 распоряжением главы

 сельского поселения

 от 30.01.2015 № 4-р

СОСТАВ

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИКА «МАСЛЕНИЦА»

|  |  |
| --- | --- |
| Кузнецова Л.В | специалист 1 категории администрации, председатель Совета |
| Члены Совета: Самулина Г.Д.  | главный специалист администрации |
| Бреус И.Л | директор муниципального учреждения культуры |
| Стахурская О.И. | заведующая филиалом библиотеки |
| Виноградова И.В. | Участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |
| Дзюбак А.Н.  | депутат Совета депутатов |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Лермонтовского сельского

поселения

от 30.01.2015 № 4-р

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению праздника «Масленица»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1. | Проведение организационных сове-щаний при главе администрации | до 09.02.2015 | Администрация сельского поселения |
| 2. | Подготовка площади под народное гуляние | до 22.02.2015 | Филиппов А.В. |
| 3. | Закуп призов для победителей конкурса, одноразовой посуды | до 22.02.2015 | Стахурская О.И. |
| 4. | Изготовление чучела «Зимы» для ее проводов | до 22.02.2015 | администрация учреждения культуры |
| 5. | Заготовка дров для костра | до 22.02.2015 | Левыкин К.А. |
| 6. | Установка палатки, столов | 22.02.2015 | Бреус О.С. |
| 7. | Подготовка и проведение культур-но-массовой программы праздника | до 22.02.2015 | Стахурская О.И. |
| 8. | Приготовление блинов | до 22.02.2015 | Лазуков А.С. |
| 9. | Приготовление каши | до 22.02.2015 | воинская часть (по согласованию)  |
| 10. | Обеспечение правопорядка на территории администрации сельского поселения до и после проведения праздника | 22.02.2015 | участковые инспекторы (по согласованию) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_